| ICS | 37.060.99 |
| --- | --- |
| CCS | N40 |

DY

中华人民共和国电影行业标准

DY/T XXXX—XXXX

面向影视制作的虚拟预演指南

Pre-visualization guide for film and video production

（本草案完成时间：20260630）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家电影局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本原则	3

4.1 概述	3

4.2 技术可行	4

4.3 控制成本	4

4.4 辅助创作	4

4.5 操作指导	4

4.6 安全保障	4

5 虚拟预演分类	4

6 创投预演需考虑的内容	5

7 拍摄预演需考虑的内容	5

8 技术预演需考虑的内容	6

9 后期预演需考虑的内容	6

10 虚拟预演可采用的技术工具	7

10.1 三维制作	7

10.2 数字资产平台	7

10.3 运动捕捉	7

10.4 虚拟引擎	7

10.5 实时抠像合成	7

10.6 LED虚拟拍摄	7

10.7 摄影机跟踪	7

10.8 视效合成	8

10.9 虚拟现实/增强现实	8

10.10 人工智能	8

附录A （资料性） 虚拟预演流程案例	9

A.1 创投预演流程案例	9

A.2 拍摄预演流程案例	10

A.3 技术预演流程案例	10

A.4 后期预演流程案例	11

附录B （资料性） 虚拟预演影视项目案例	14

B.1 技术预演影视项目案例	14

B.2 后期预演影视项目案例	15

参考文献	18

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由全国电影标准化技术委员会（SAC/TC 604）提出并归口。

本文件起草单位：中国电影科学技术研究所（中央宣传部电影技术质量检测所）、江苏华莱坞文化集团有限公司、青岛东方影都影视产业园、潇湘电影集团有限公司、重庆科技影视服务中心、重庆达瓦合志影像科技有限公司、江苏原力数字科技股份有限公司、北京鸭力数字科技有限公司。

本文件主要起草人：王萃、张海悦、张雪、周令非、马金秀、龚波、刘达、徐涛、张伟、李虹珊、刘茂英、王景宇、姚竞菲、于秋贝、喻川睿、张誉铖、朱子威、侯志迎、林钊。

面向影视制作的虚拟预演指南

范围

本文件提供了面向影视制作的虚拟预演涉及的分类、采用的技术、预演流程等方面的指导。

本文件适用于影视制作人员开展虚拟预演参照使用。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

虚拟预演 previsualization

在影视项目正式拍摄或后期制作前，综合运用计算机图形学、虚拟引擎、动作捕捉、人工智能等技术，通过将剧本或分镜图等创作内容转化为可视化的动态画面，提前对镜头语言、叙事节奏、视觉风格、技术实现等进行模拟与验证的创作环节。

创投预演 pitch previsualization

在影视项目立项或融资阶段开展的虚拟预演。

创投预演通常基于剧本初稿或创意概念，快速构建具有视觉表现力的视频片段或画面序列等初步可视化预演内容，以辅助项目方全面展示项目构想、创意亮点、市场潜力等内容。

创投预演的主要目的是向投资方、制片方等展示项目创意、视觉风格、叙事节奏及制作可行性等核心价值。

拍摄预演 on-set previsualization

在正式拍摄之前，对拍摄的镜头画面进行创作与可行性验证所开展的虚拟预演。

- 拍摄预演通常基于剧本、分镜图等，对正式拍摄的内容预先进行简单的拍摄制作，展示出大致情节、演员走位、取景、灯光分布、摄影机角度和摄影机运动等。

拍摄预演的主要目的是向导演、制片、摄影指导、美术指导、动作指导等主创人员提供创意落地的可视化参考，同时让摄影、演员、灯光、美术、道具等影视工作者提前了解预计拍摄的具体内容，明确每个镜头的表达意图，方便团队沟通协作，提高现场拍摄效率。

技术预演 technical previsualization

在正式拍摄之前，对拍摄场景、设备等进行技术模拟与可行性验证所开展的虚拟预演。

- 技术预演通常通过高精度虚拟场景搭建、设备运动模拟、参数数据验证等方式进行。

技术预演的主要目的是解决拍摄中技术可行性、部门协同性、安全保障等关键问题，提供明确的操作要求和系统配置参数，避免正式拍摄阶段出现技术失误或安全风险，保障拍摄高效、安全、精准落地。

后期预演 post previsualization

在拍摄阶段或拍摄完成之后、正式后期制作之前开展的虚拟预演。

- 后期预演通常结合拍摄素材与轻量化视效元素，模拟最终影片视觉效果与叙事节奏。

后期预演的主要目的是验证拍摄素材的可用性、视效方案的可行性、剪辑节奏的合理性，为后期合成、特效制作、调色、混音等提供参考，减少后期返工，缩短制作周期。

基本原则

概述

推荐影视项目在正式拍摄制作前开展剧本分析、镜头规划等准备工作，提前规划需要进行虚拟预演的重要场次内容，基于技术可行、控制成本、辅助创作、操作指导、安全保障的基本原则，结合项目现有基础条件和预演需求，选择合适的虚拟预演方式和方法，对预演内容进行快速制作和预览。

技术可行

在充分考虑实际拍摄制作条件的基础上，将创意与流程衔接落地，制定可行的技术解决方案，避免出现违背物理定律或超出设备性能范围等不可实现的情形。

控制成本

基于虚拟预演设计拍摄制作方案时，建议同步对项目周期、人力物力、技术投入、后期制作成本等多维度预算进行评估与管控，降低试错成本和返工率，有效规避预算超支风险。

辅助创作

通过模拟虚拟拍摄场景或实拍现场，快速实现创意内容可视化，验证多元创意表达方案，推动创意快速迭代优化。同时，可帮助演员快速理解故事情节、代入故事世界观，优化动作设计与表演呈现。

利用虚拟预演开展辅助创作时，建议聚焦整体呈现效果、把控核心创意表达，不建议过度关注细节。

操作指导

基于虚拟预演细化完善拍摄制作流程、执行计划及资源配置，为影视工作者提供明确的操作指导。

虚拟预演过程中，建议确保相关资产的保存和可编辑，以便可随时调整预演内容、为后期视效制作等工作提供明确参考、基于现有资产迭代制作更高精度的资产版本等。

安全保障

解决高难度镜头、技术瓶颈场景等关键问题，保障拍摄工作安全、有序开展。

虚拟预演分类

面向影视拍摄制作的不同阶段，虚拟预演可分为创投预演、拍摄预演、技术预演和后期预演四类，如图1所示。项目实施不局限于单一类别预演，可根据需要多类别虚拟预演并行开展、协同应用。

虚线表示可选。

面向影视制作的虚拟预演分类

不同影视项目实施条件存在差异，对应选取的虚拟预演类别、核心关注要点及适用技术路径各不相同，宜结合项目实际条件与预演需求，针对性制定虚拟预演实施方案。

虚拟预演各类型流程案例见附录A，影视项目案例见附录B。

创投预演需考虑的内容

创投预演宜通过高清视频、动态分镜、VR演示等形式展示项目亮点与整体规划，凸显影片的视觉风格和精彩片段，便于投资方、制片方等对项目的风格定位、市场前景有大致的了解和判断。

创投预演内容根据项目展示需求和具备的基础条件确定，表1给出了创投预演内容的参考示例。

- 创投预演内容参考示例

| 预演内容 | 宜考虑的要点 |
| --- | --- |
| 叙事节奏a | 关键情节点、叙事手法等 |
| 创意亮点 | 故事创新点、视觉特效创新点、市场差异化优势、IP价值等 |
| 角色展示 | 主要角色造型风格、角色关系示意、角色性格特点等 |
| 场景设定 | 关键场景类型、氛围等 |
| 视觉风格 | 色调倾向、画面质感、参考风格来源等 |
| 辅助材料 | 核心实施方案、预估制作周期、风险预案、参考案例等 市场分析报告、财务规划概要、团队资质说明等 |
| 重要考虑的内容。 |  |

拍摄预演需考虑的内容

拍摄预演宜通过二维合成、三维动画制作等形式，清晰地展现拍摄后的镜头画面，并通过剪辑构建完整的预演成片，展示整体画面结构和叙事推进节奏，辅助主创人员判断创意表达和叙事流畅性。

拍摄预演内容根据影视拍摄需求和具备的基础条件确定，表2给出了相关预演内容的参考示例。

- 拍摄预演内容参考示例

| 预演内容 | 宜考虑的要点 |
| --- | --- |
| 景别与构图a | 景别、构图方式、画面核心焦点、留白比例等 |
| 拍摄a | 拍摄信息：镜头焦段、图像传感器尺寸、摄影机位置和姿势角度等 运动信息：运动方式、运动轨迹、运动速度等 模拟信息：模拟三维空间与现实比例等 |
| 场景环境a | 场景类型、天气环境、空间规模、重点布景区域、光影条件等 |
| 角色表演a | 角色位置、走位、表演动作、与场景/道具交互等 |
| 数字资产a,b | 资产开发级别、开发数量、迭代优化等 |
| 叙事衔接a | 镜头组接方式、前后镜头逻辑关系、画面衔接匹配度等 |
| 视觉风格 | 色调风格、光影氛围与调度、画面质感等 |
| 音乐与音效 | 音乐类型、情绪导向、关键音效等 |
| - 重要考虑的内容。 拍摄预演环节使用的数字资产文件，如道具、载具、通用特效、针对镜头的特效等，可提供给后期视效团队，便于查看了解详细信息以及迭代制作。 |  |

技术预演需考虑的内容

技术预演以确保实际拍摄过程中技术实施安全、可行为目的，宜对实际拍摄条件下的场景、设备、道具等元素进行一比一数字化模拟，实现在虚拟环境下对拍摄器材、摄影棚空间、演员及剧组工作人员等的运动调度进行虚拟评估与参数化预演，最终形成可直接参照执行的技术实施方案。

技术预演模拟内容根据预演需求确定，建议参照元素的真实外观形态、操作功能、参数范围等进行关联绑定，确保实际拍摄可精准对照技术实施方案执行。

技术预演内容根据影视拍摄需求和具备的基础条件确定，表3给出了相关预演内容的参考示例。

- 技术预演内容参考示例

| 预演内容 | 宜考虑的要点 |
| --- | --- |
| 空间与场景配置a | 空间：影棚场地数据、拍摄空间尺寸等 场景：搭建范围、道具摆放位置、LED屏幕/绿幕/蓝幕布置范围和尺寸等 角色：站位、走位、动作范围等 |
| 摄影机基本配置a | 拍摄信息：镜头焦段、图像传感器尺寸、摄影机位置和姿势角度等 运动信息：运动方式、运动轨迹、运动速度等 器材信息：机械臂、摇臂、车顶摇臂、轨道、索道、斯坦尼康、稳定器等类型和参数 模拟信息：模拟三维空间与现实比例等 |
| 摄影机拍摄参数配置 | 拍摄格式、感光度（ISO）、快门速度、对焦距离、光圈值等 |
| 灯光配置 | 基本信息：灯光器材类型、位置、方向、数量等 技术规格：色温、亮度、光比等 |
| 特效配置 | 如烟雾、火焰的浓度、扩散速度等 |
| 安全保障措施 | 危险场景边界、人员安全距离、设备操作规范、应急处理流程、急救设备位置等 |
| - 重要考虑的内容。 |  |

后期预演需考虑的内容

后期预演基于实际拍摄素材，宜通过临时添加适配的视效元素、音效及对白等素材，快速呈现影片核心特征与画面整体效果，构建接近最终成片效果的预览版本。

建议综合考虑后期制作所需时间、人力等因素，保障后期制作方案的可行性与合理性。

后期预演内容根据影视后期制作需求和具备的基础条件确定，表4给出了相关预演内容的参考示例。

- 后期预演内容参考示例

| 预演内容 | 宜考虑的要点 |
| --- | --- |
| 剪辑节奏a | 场次/镜头时长、前后镜头衔接合理性、影片整体风格一致性、叙事逻辑性等 |
| 合成效果a | 拍摄素材与特效元素、虚拟场景、虚拟角色等合成或交互效果的真实性，画面内各元素比例、运动、光影的一致性等 |
| 拍摄素材可用性 | 素材画面质量、绿幕/蓝幕抠像区域情况、LED拍摄素材摩尔纹情况等 |
| 数字资产效果 | 资产模型精度、材质贴图、渲染效果、与影片风格一致性等 |
| 视效效果 | 视效类别、制作细节层级、物理真实性、渲染时长等 |
| 调色效果 | 调色风格、调色参数等 |
| 声音效果 | 声音质量、音效合理性、音乐情绪表达等 |
| - 重要考虑的内容。 |  |

虚拟预演可采用的技术工具

三维制作

包括三维扫描、三维动画建模、三维场景搭建、三维模型绑定、三维动画驱动、三维图像渲染等，适用于所有类型虚拟预演。

数字资产平台

适用于所有类型虚拟预演，通过对数字资产的高效检索与复用，可提高预演制作的效率，降低资产重建成本。

运动捕捉

适用于拍摄预演、技术预演环节，尤其适用于需将人类、动物、特殊道具等主体的动作采集还原至虚拟场景，或要求实现实时交互与可视化呈现的预演场景。

虚拟引擎

适用于所有类型虚拟预演，尤其适用于需要实时交互与可视化呈现、光影测试等预演场景。

实时抠像合成

适用于拍摄预演、后期预演环节，例如为拍摄预演提供“所见即所得”的效果预览，为后期预演验证素材可用性等。

实时抠像合成是指将三维场景、角色、特效等虚拟元素与实际拍摄画面进行同步合成，并在显示器或监视器中实时呈现合成效果的影视制作技术。

LED虚拟拍摄

适用于拍摄预演、技术预演环节，尤其适用于正式拍摄阶段就要采用LED虚拟拍摄的场景，提前调试与验证LED屏显示内容、可拍摄范围等拍摄效果和技术可行性。

LED虚拟拍摄指在包含LED背景墙、摄影机追踪、实时渲染与合成等技术环境下，将实时渲染的数字虚拟场景与物理真实演员、道具进行无缝结合的拍摄方式。

摄影机跟踪

适合与虚拟引擎、LED虚拟拍摄等一起用于虚拟预演，用于实时显示或测试相关虚拟预演场景和拍摄画面内容。

摄影机跟踪指在对摄影机镜头畸变、焦距、光圈以及空间位置、姿态角度等内外部参数进行标定基础上，通过实时捕捉并记录真实摄影机运动轨迹、姿态变化、镜头动态参数（如焦距调整）等数据并计算输出标准化运动数据，实现真实摄影机与虚拟场景中的虚拟摄影机数据的同步关联的技术过程。

视效合成

适用于创投预演、拍摄预演、后期预演环节，尤其适用于需要快速实现后期效果可视化呈现的后期预演环节。

虚拟现实/增强现实

适用于创投预演、拍摄预演环节，例如利用虚拟现实/增强现实设备呈现沉浸式预演环境或效果，帮助主创人员身临其境地进行场景勘景、镜头设计等。

人工智能

适用于所有类型虚拟预演，例如创投预演环节利用图像或视频生成技术快速制作预演画面，拍摄预演环节利用3D生成技术搭建虚拟场景和人物，技术预演环节辅助进行动作捕捉数据识别校正，后期预演环节提供初步调色与剪辑节奏建议等。

（资料性）
虚拟预演流程案例

创投预演流程案例

表A.1给出了采用人工智能工具制作创投预演的流程案例。

- 表A.1采用人工智能工具制作创投预演流程案例

| 主要环节 | 制作流程 |
| --- | --- |
| 提示词工程转换 | 提示词工程转换步骤如下。 - 使用大语言模型将剧本场景描述转化为专业摄影提示词。 - 自动补充视觉元素（如人物外观、环境细节、道具特征、动作状态等）。 - 添加摄影参数（如焦距、景别、拍摄角度、运动方式等）。 - 融入风格描述（如色调、光照类型、情绪氛围、画面质感等）。 |
| 图像生成与构图控制 | 图像生成与构图控制步骤如下。 - 使用文本到图像生成模型生成分镜图，每个场景生成4-8个候选版本。 - 采用条件控制技术精确掌控构图。 深度图控制：确定空间布局与景深关系。 边缘图控制：定义轮廓结构与元素位置。 骨架图控制：精确控制角色姿态与动作。 - 导演从候选版本中选择最佳效果，或提出修改要求进行迭代。 |
| 角色一致性保障 | 角色一致性保障步骤如下。 - 使用图像特征提取技术，将演员参考照片转化为特征向量。 - 将特征向量注入图像生成模型，确保同一角色在不同镜头中外观一致。 - 对于群演场景，使用参数化生成技术批量创建数字角色，设置年龄、性别、体型、服装等变量，保证群体多样性与个体识别度。 |
| 分镜图标注 | 分镜图标注信息宜包含如下内容。 - 镜头编号与剧本对应段落。 - 景别标识（如远景、全景、中景、近景、特写等）。 - 拍摄角度（如俯拍、仰拍、平视、斜角镜头等）。 - 运动方式（如推、拉、移、摇、跟、升、降等）。 - 摄影机位置与运动路径示意。 - 角色位置与运动轨迹。 - 对话或动作提示。 - 特效位置与类型标注。 - 时长预估与剪辑节奏建议。 |
| 分镜图到视频生成 | 分镜图到视频生成步骤如下。 - 根据分镜图内容和故事节奏，设计合理的镜头时长。 - 将静态分镜图作为首帧条件，生成后续运动帧，支持手动标注运动轨迹（如角色移动路径、摄影机运动等）生成符合物理规律的动态视频。 - 对于战争片、灾难片、科幻片等涉及复杂特效与精确调度的场景，在三维制作软件或虚拟引擎中搭建三维场景，配置基础的数字角色、虚拟摄影机、灯光系统等，在录制并导出虚拟场景拍摄视频后，使用视频生视频多模态模型注入爆炸、烟雾、火光等特效，兼顾空间精度与视觉真实感，组合产生复杂的视觉效果。 |
| 案例为采用人工智能工具制作创投预演的主要流程。 |  |

拍摄预演流程案例

表A.2给出了动作与表演拍摄预演流程案例,对于动作戏、人员调度戏、心理转场戏等，可安排演员、动捕演员、动作替身等进行动作与表演预演，用于试验演员之间的情绪张力与调度节奏、明确打斗走位路径与安全机制、评估真实环境下台词语速和空间语感等。

- 表A.2 动作与表演拍摄预演流程案例

| 主要环节 | 制作流程 |
| --- | --- |
| 设计与排练 | 根据剧本和分镜内容，对演员实际表演与动作进行设计与排练，从而设计出动作优美或有镜头冲击力的表演动作，并通过提前演练帮助演员能够在运动捕捉棚内无实物、无服化道的条件下，快速进入表演状态。 |
| 预演拍摄前期准备 | 预演拍摄前主要准备工作如下。 - 设备与场地准备：根据拍摄需求，对拍摄使用的动作捕捉系统、设备器材、物理空间等进行标定、校准以及在虚拟引擎中的映射。 - 资产准备：对拍摄涉及的资产进行建模、材质贴图等资产开发，对涉及动作捕捉的资产进行肢体骨骼、手指骨骼、面部等数据映射。 - 设备同步校验：对预演拍摄涉及的摄影机、跟踪定位系统、虚拟引擎服务器、运动捕捉系统等进行时码同步与校验。 |
| 预演拍摄 | 预演拍摄主要参与团队及职责内容如下。 - 摄影组：利用虚拟摄影机、虚拟伸缩摇臂、虚拟滑轨等完成分镜画面的虚拟拍摄，为实际拍摄提前解决技术难点。 - 文戏团队：动捕演员可替代实际拍摄演员，饰演整部影片中的任意角色，通过前期动捕演员文戏预演，为后续真实演员拍摄提供基本表演、位置关系以及情感表达等参考。 - 武戏团队：动捕演员可替代实际拍摄演员，饰演整部影片里的任意角色，通过前期动捕演员武戏预演，可让武术指导在虚拟预演时就进行动作设计，为后期实际拍摄提供武术设计参考。 - 视效团队：负责虚拟引擎内虚拟场景的灯光调整、模型调整、数据存储和效果把控等。 - 收音团队：负责现场收音。 |
| 剪辑 | 将预演拍摄完成的视频剪辑成片。 |
| 案例为针对文戏或武戏镜头制作拍摄预演的主要流程。 |  |

技术预演流程案例

表A.3给出了复杂战争场景的拍摄与技术预演流程案例,对于打斗、群演、爆炸、特技、航拍、车戏等复杂拍摄场景，可通过三维制作手段进行空间模拟与动线推演。

- 表A.3 复杂战争场景拍摄与技术预演流程案例

| 主要环节 | 制作流程 |
| --- | --- |
| 三维场景快速搭建 | 在虚拟引擎或三维动画制作软件中构建预演场景所需的基础模型，无需高精细度，宜重点考虑如下内容。 - 保持真实比例与空间逻辑。 - 标识关键位置（如桥体、台阶、掩体、爆破点等）。 - 提供角色移动路线与摄影机运动轨道的可用空间。 |
| 动作制作 | 根据镜头需要制作角色动作，用以验证拍摄可行性与节奏准确性，宜重点考虑如下内容。 - 明确每个镜头需要的人物行为（如奔跑、卧倒、换枪、跳跃等）。 - 拍摄或收集参考视频（可由执行演员或现场人员完成）。 - 若需要高精度动作，则进行动作捕捉并清洗数据；若动作不是重点考虑因素，则直接在引擎或软件中使用手动动画或库动作。 |
| 镜头预演与实时调整 | 镜头预演与实时调整步骤如下。 - 将分镜参数导入引擎或软件，建立虚拟摄影机。 - 根据实际效果调整虚拟摄影机焦距、机位高度、平移/摇移速度等。 - 用虚拟摄影机轨迹匹配角色动作节奏，确认运动是否流畅。 - 检查穿帮问题：如角色穿透、视线不符、空间逻辑错误。 - 根据导演意图进行灯光示意、特效点位校对等。 |
| 预演版本审核与整合 | 所有镜头完成初版预演后宜进行系统性审核，宜重点审核如下内容。 - 是否符合导演叙事意图。 - 镜头节奏是否连贯、是否需要删减或补拍。 - 场景调度是否可在实拍中执行。 - 爆破、烟火、群演调度是否安全可控。 - 是否存在不可实现的镜头路径（如吊臂过长、轨道受限等）。 |
| 技术信息导出 | 完成预演后，宜将关键技术信息导出，用于后续拍摄执行提供参考，宜重点考虑如下内容。 - 摄影机运动曲线信息，为轨道/斯坦尼康/飞猫拍摄提供参考。 - 空间位置信息，用于场景搭建、爆破布置。 - 光线方向信息，便于现场布光对位。 - 人物位置节奏信息，为演员排练与现场群演调度提供依据。 - 特效触发点信息，用于视效组对接信息通信接口。 |
| 案例为针对复杂战争场景制作拍摄与技术预演的主要流程。 |  |

后期预演流程案例

表A.4给出了动画项目同步开展拍摄、技术与后期预演的流程案例，对于需要添加后期视效的实拍画面或视效动画影片，可采用三维资产搭建、动力学模拟、镜头时序校准等技术进行可视化预演。

- 表A.4 动画项目拍摄、技术与后期预演流程案例

| 主要环节 | 制作流程 |
| --- | --- |
| 项目需求拆解与剧本叙事锚定 | 根据项目特点与需求，宜重点明确如下内容。 - 明确项目类型（如动画长片、剧集、短片等）、核心叙事目标、视效风格定位，以及制作周期、预算、交付标准等核心指标。 - 完成剧本全片拆解，拆分核心叙事段落、高难度动作戏、关键情绪节点，标注导演核心创作意图与镜头设计要求。 - 对接编剧、导演、制片团队，明确创意边界、技术限制、制作管线适配要求，形成虚拟预演全流程执行方案。 |
| 数字资产与预演场景搭建 | 预演资产制作内容如下，宜确保资产与最终渲染画面的空间一致性。 - 导入项目美术设定，搭建1:1等比例、空间关系精准的低精度场景模型，保留核心场景结构、空间尺度、镜头可调度范围。 - 构建带基础绑定的角色简化模型、核心道具资产，还原角色运动范围、道具交互逻辑，适配动作预演需求。 - 整合数字资产库资源，完成摄像机参数模板、基础光影材质、临时音效素材的预置，形成标准化预演场景基底。 |
| 核心镜头画面设计与动作预演制作 | 核心镜头画面设计与动作预演制作内容如下。 - 镜头画面设计：以观众第一人称视角为核心，规划虚拟摄影机轨迹、景别切换、运镜节奏，匹配叙事情绪与动作戏张力，完成分镜可视化落地。 - 动作动力学预演：完成角色动作、大型场景冒险戏、高难度运镜镜头的动作编排与时序设计，模拟运动速度、加速度、运动轨迹逻辑，校验动作设计的合理性与视觉表现力。 - 多视角补充设计：增设导演审核视角、制作执行视角、特效适配视角，满足跨团队评审与落地需求。 |
| 预演与验证 | 预演制作完成后同步开展拍摄、技术与后期预演，对画面多元素内容以及声音同步性进行校准，并验证技术可行性，具体如下。 - 视听同步校准：实现镜头运动、角色动作、特效触发、光影变化、音效节奏的精准同步，尤其针对强节奏运动片段、一镜到底运镜作品，完成帧级别的时序校准，保障全片视听内容流畅统一。 - 技术边界验证：通过技术预演测算镜头技术参数、渲染边界、制作难度，为后续动画制作、特效渲染提供可执行的技术规范，前置规避技术风险。 |
| 预演方案迭代优化 | 对制作完成的预演成片进行评审，并根据评审意见对预演方案进行迭代优化，具体如下。 - 生成多版本预演成片，涵盖观众体验视角、导演创作视角、制作执行视角、制片管控视角，满足不同角色的评审需求。 - 组织导演、编剧、动画、视效、制片等跨部门评审，收集创意修改与技术优化意见。 - 针对反馈快速调整预演方案，如优化镜头运镜、调整动作节奏、修正空间逻辑、迭代特效设计，实现创意方案的高效迭代。 - 利用影厅放映、VR头显等开展沉浸式体验测试，验证观众第一视角的观看体验与沉浸感，迭代优化核心镜头与叙事节点。 |
| 跨部门协同审核与创意锁定 | 对如下核心内容进行审核与确认，形成项目最终执行方案。 - 预演内容是否符合剧本叙事逻辑与导演创作意图，视听体验是否达到项目合家欢的定位要求。 - 镜头设计、动作编排、特效方案是否符合制作管线规范，技术实现路径是否可行。 - 全片时长、镜头数量、制作难度是否匹配项目预算与制作周期，无超期超支风险。 - 内容是否符合播出平台的审核规范与合规性要求。 - 预演成果是否可完整对接后续动画、绑定、渲染、音效等全流程制作环节。 |
| 技术信息导出与制作落地执行 | 形成标准化技术文档与成果，作为项目执行基准，全程指导项目落地，宜重点考虑如下内容。 - 完整预演成片、分镜表、镜头清单，标注每支镜头的时长、景别、运镜参数、创作要求。 - 角色动作曲线、摄像机运动轨迹数据，为动画师、绑定师提供制作依据。 - 特效触发时序表、音画同步节点表，指导视效、灯光、音效部门的制作与现场调试。 - 场景空间参数、资产规范标准，保障建模、渲染环节与预演设计的一致性。 - 预演成果作为项目制片管控、团队培训、验收交付的可视化参考标准。 |
| 案例为动画项目同步开展拍摄、技术与后期预演的主要流程。 |  |

（资料性）
虚拟预演影视项目案例

技术预演影视项目案例

图B.1为电影《封神第二部：战火西岐》中在昆仑山复活殷郊的镜头场景，通过三维制作工具构建等比例摄影棚空间，模拟演员站位以及摄影机拍摄位置，确保空间场景、摄影机、演员之间的位置关系正确，并输出摄影机坐标位置信息用于实际拍摄参考。

电影《封神第二部：战火西岐》技术预演案例

图B.2为电影《飞驰人生2》中赛车手在赛车内的特写镜头场景，通过三维制作工具构建等比例摄影棚空间、赛车、摄影机、机械臂、轨道等设备，通过模拟输出机械臂移动轨迹数据，确保摄影机在无碰撞风险的情况下能够拍摄最佳画面效果。

电影《飞驰人生2》技术预演案例

后期预演影视项目案例

图B.3为电影《封神第二部：战火西岐》中涉及虚拟角色雷震子的镜头场景，基于实际拍摄素材利用视效合成工具中添加基础的背景环境和数字资产，匹配光影效果，快速验证拍摄素材的可用性、CG角色和实拍演员表演节奏的配合度以及后期制作后的画面效果是否符合预期。

电影《封神第二部：战火西岐》后期预演案例

图B.4为电影《蛟龙行动》中海啸镜头场景，基于实际拍摄素材利用视效合成工具中添加海浪效果，快速验证后期制作后的画面效果是否符合预期。

电影《蛟龙行动》后期预演案例

参考文献

[1] [美]杰弗里·A.奥肯，亚历克沙·盖，苏珊·兹韦尔 组编；刘戈三 等译. VES视觉效果手册：VFX行业标准实践与流程：第3版[M].北京：人民邮电出版社，2022: 25-44.

[2]刘戈三,王春水,郭蕴辉.电影虚拟化制作中预演技术的研究与应用探讨[J].现代电影技术,2016,(02):19-27+51.